## Sheet1
项目效益审核表 单位：元
序号 | L400001831 |  |  | 业主所属集团： |  | 我司签约单位： |  |  | 本表填报时间： |  | 数据截止时间：
| 利润中心编码 | 项目编码 | 工程名称（与一体化保持一致） | 项目状态（点选） | 是否办理最终结算 | 最终结算时间 | 商务/材料确认 |  |  |  |  | 财务确认 | [5 empty] | 债权情况 | [6 empty] | 税务情况 | [11 empty] | 备注
[7 empty] | 业主累计确认工程量 (含增值税) | 已完成未确权工程量 (含增值税) | 累计实际完成工作量 (含增值税) | 其中：实际收入应计增值税 | 累计实际完成工作量（不含增值税） | 财务累计入账收入 （不含增值税） | 已价税分离的增值税金额(财务账面数据) | 应入未入账收入（商务实际完成不含税产值-财务账面列报收入） | 尚未价税分离的增值税金 | 财务累计应确认收入（不含增值税） | 财务累计应确认收入（含增值税） | 实际收款 | 其中：财务账面已列报收款 | 其中：已抵债未入账收款 | 其中：其他未入账收款 | 债权总额 | 其中：应收总额 | 是否已取得对账单 （以取得双方用印对账单为准） | 累计已开发票（含税） | 其中：分包抵扣发票额 （含税） | 其中：增值税项下已抵扣税额 | 累计已开具营业税发票 | 其中：分包分供抵扣发票额 | 累计已开具增值税发票 （含税） | 其中：预缴时分包抵扣发票额 | 其中：增值税项下已抵扣税额 | 按结算未开具发票额 | 按收款未开具发票额 | 当前适用税率 | 应收账款-待转销税额
|  | 1220137354 | 广州市黄埔区汤村项目复建区1号地块施工总承包及总承包管理配合服务 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -289958061.57 | -37816603.93 | 289958061.57 | 37816603.93 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
| 客商编码 | 合同编码 | 客商名称 | 主要工作内容 | 是否办理最终结算 | 最终结算时间 | 商务、物资确认 |  |  |  |  | 财务确认 | [5 empty] | 债务情况 | [6 empty] | 税务情况
[7 empty] | 商务已结(含税) | 截止目前应结未结(含税) | 实际诶计成本(含税) | 累计成本可抵扣增值税税金 | 实际累计成本 （不含可抵扣税金） | 截止目前财务已入账成本（不含增值税） **同财务账面合同履约成本/工程施工成本一致** | 已价税分离的增值税金 （财务账面数据） | 应入未入账成本（不含增值税） | 尚未价税分离的增值税金 | 实际成本 （不含增值税） | 实际成本 （含增值税） | 累计付款 | 其中：财务账面已列报付款 | 其中：已办理供应链或票据背书未入账付款 | 其中：其他未入账付款 | 债务总额 | 其中：应付总额 | 是否已取得对账单 （以取得双方用印对账单为准） | 累计已收取发票（含税） | 其中：累计已收取营业税发票额 | 其中：累计已收取增值税发票额 | 其中：营业税及增值税预缴时已抵扣发票额 | 已收取增值税发票对应税额 | 其中：已认证税额 | 已收取待认证税额 |  | 按结算未收取发票额 | 按付款未收取发票额 | 当前适用税率 | 其他应收-待扣减税额
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=11-12 | 15=10-13 | 16=12+14 | 17=12+13+14+15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  |  | 二、成本 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36: 0
|  |  | （一）人工费 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36: 0
1 | 100224730 | 中建四局0200202103604002 | 广州市万有达建筑工程有限公司 | [8 empty] | 39139848.98 | 3607788.37 | -39139848.98 | -3607788.37 | 0 | 0 | 18: 42134082.34
2 | 200421551 | 中建四局0200202103604001 | 湖南阳旭建筑劳务服务有限公司 | [8 empty] | 149405.03 | 4620.77 | -149405.03 | -4620.77 | 0 | -1.0914e-11
3 |  |  | FGD | [8 empty] | 1277824.57 |  | -1277824.57 | 0 | 0 | 0
4 | 20316418 |  | 姚建霞-封存 | [8 empty] | 75440 |  | -75440 | 0 | 0 | 0
5 | 20432690 |  | 朱新伟 | [8 empty] | 59500 |  | -59500 | 0 | 0 | 0
6 | 20222132 |  | 汤燕英-封存 | [8 empty] | 71338.33 |  | -71338.33 | 0 | 0 | 0
7 | 20450032 |  | 胡伟龙 | [8 empty] | 74013.34 |  | -74013.34 | 0 | 0 | 0
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
|  |  | 人工费小计： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40847370.25 | 3612409.14 | -40847370.25 | -3612409.14 | 0 | -1.0914e-11 | 42134082.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （二）分包工程 | [10 empty] | -71338.33 | 0 | 0 | 0 | 36: 0
1 | 200084879 | 中建四局0200202103603003 | 广东新添美安防技术有限公司 | [8 empty] | 7542836.89 | 695857.95 | -7542836.89 | -695857.95 | 0 | 0 | 18: 5850000
2 | 200053581 | 中建四局020020210036030002 | 广东粤忠晟保安服务有限公司 | [8 empty] | 1429064.55 | 6169.77 | -1429064.55 | -6169.77 | 0 | 1.819e-11 | 18: 1479432.19
3 | 100089001 | 中建四局0200202103603001 | 正工模块化建筑科技（深圳）有限公司 | [8 empty] | 1322968.79 | 175495.86 | -1322968.79 | -175495.86 | 0 | 0 | 18: 1525464.01
4 | 100089014 | 中建四局0200202103603005 | 江西志特新材料股份有限公司 | [8 empty] | 6462444.78 | 865292.38 | -6462444.78 | -865292.38 | 0 | 0 | 18: 7339874
5 | 100095072 | 中建四局0200202103603004 | 深圳市华西安装工程有限公司 | [8 empty] | 16033034.52 | 1472850.15 | -16033034.52 | -1472850.15 | 0 | 0 | 18: 11460000
6 | 100010344 | 中建四局0200202103603006 | 湖北省隆兴防水材料有限责任公司 | [8 empty] | 3141650.02 | 290751.38 | -3141650.02 | -290751.38 | 0 | 0 | 18: 1885000
7 | 200421551 | 中建四局0200202103603002 | 湖南阳旭建筑劳务服务有限公司 | [8 empty] | 39456446.11 | 1205289.43 | -39456446.11 | -1205289.43 | 0 | 0 | 18: 39939542.03
8 |  |  | 无客商-计提汤村复1地块安全生产费 | [8 empty] | -5809818.35 |  | 5809818.35 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 无客商-计提汤村汤村复1地块安全生产费 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36: 0
|  |  | 分包工程小计： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69578627.31 | 4711706.92 | -69649965.64 | -4711706.92 | 0 | 1.819e-11 | 69479312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (三)材料费 | [10 empty] | -1429064.55 | -6169.77 | 0 | 1.819e-11 | 36: 0
|  |  | （1）集中采购 | [10 empty] | -1322968.79 | -175495.86 | 0 | 0 | 36: 0
1 | [13 empty] | -6462444.78 | -865292.38 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
2 | [13 empty] | -16033034.52 | -1472850.15 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
3 | [13 empty] | -3141650.02 | -290751.38 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
|  |  | （2）自行采购 |  |  |  | 0 | [6 empty] | -39456446.11 | -1205289.43 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
1 | 200146994 | 中建四局02002021036060015 | 东莞市广拓建材贸易有限公司 | [8 empty] | 2678965.24 | 348265.48 | -2678965.24 | -348265.48 | 0 | 0 | 18: 2100000
2 | 200559751 | 中建四局0200202103606012 | 中励供应链管理（浙江）有限公司 | [8 empty] | 23889974.12 | 3105696.93 | -23889974.12 | -3105696.93 | 0 | 0 | 18: 26369931.95
3 | 100237790 | 中建四局0200202103606002 | 佛山唐贵五金电器有限公司 | [8 empty] | 1606662.27 | 208866.19 | -1606662.27 | -208866.19 | 0 | 0 | 18: 1780000
4 | 100237790 | 中建四局0200202103606010 | 佛山唐贵五金电器有限公司 | [8 empty] | 122485.42 | 15923.1 | -122485.42 | -15923.1 | 0 | 0
5 | 100103164 | 中建四局0200202103606004 | 佛山市众万油品贸易有限公司 | [8 empty] | 159653.02 | 20688.68 | -159653.02 | -20688.68 | 0 | 0 | 18: 180341.7
6 | 200162951 | 中建四局0200202103606013 | 佛山市翊德通新型环保科技建材有限公司 | [8 empty] | 3870637.75 | 503182.98 | -3870637.75 | -503182.98 | 0 | 4.6566e-10 | 18: 3867214.13
7 | 100218495 | 中建四局0200202103606003 | 广东广物物资有限公司 | [8 empty] | 11516250.3 | 1497111.24 | -11516250.3 | -1497111.24 | 0 | 0 | 18: 12800000
8 | 100217222 | 中建四局02002021036060014 | 广州东龙混凝土有限公司 | [8 empty] | 21666282.13 | 649988.43 | -21666282.13 | -649988.43 | 0 | 0 | 18: 20865280.35
9 | 100006041 | 中建四局0200202103606001 | 广州市万竣混凝土有限公司 | [8 empty] | 18159564.73 | 544803.37 | -18159564.73 | -544803.37 | 0 | 1.0477e-09 | 18: 18704368.09
10 | 100006014 | 中建四局0200202103606005 | 广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂 | [8 empty] | 1222044.27 | 158876.13 | -1222044.27 | -158876.13 | 0 | 0 | 18: 1380920.4
11 | 100006003 | 中建四局0200202103606009 | 广州稔华建材有限公司 | [8 empty] | 747879.41 | 97224.4 | -747879.41 | -97224.4 | 0 | 0 | 18: 730000
12 | 100217163 | 中建四局0200202103606007 | 广州辰辰建材租赁有限公司 | [8 empty] | 446060 | 57987.8 | -446060 | -57987.8 | 0 | 0 | 18: 504047.8
13 | 100074117 | 中建四局0200202103606006 | 清远市榕兴新型环保建材有限责任公司 | [8 empty] | 1109491.46 | 144234.01 | -1109491.46 | -144234.01 | 0 | 0 | 18: 1364048.84
14 | 100208281 | 中建四局0200202103606008 | 湖南轨道物流发展有限公司 | [8 empty] | 28926566.64 | 3760453.67 | -28926566.64 | -3760453.67 | 0 | 0 | 18: 32782596.29
15 |  |  | 其他 | [8 empty] | -127.2 |  | 127.2 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 废旧物资处置 | [8 empty] | -465452.87 |  | 465452.87 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 研发支出-材料费 | [8 empty] | -3926272.64 |  | 3926272.64 | 0 | 0 | 0
1 | [13 empty] | 5809818.35 | 0 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
3 |  |  | 材料库存（注：项目已结算未使用材料冲减项目成本，负数填报） | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25: 0; 36: 0
18 |  |  | 材料调入 | [8 empty] | 34020317.08 |  | -69578627.31 | -4711706.92 | -71338.33 | -71338.33 | 25: 0; 36: 0
19 |  |  | 材料调出（注：负数填报） | [8 empty] | -8241729.17 |  | 0 | 0 | -1429064.55 | -1435234.32 | 25: 0; 36: 0
|  |  | **财务未列部分需增列*** |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36: 0
|  |  | 材料费小计： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137509251.96 | 11113302.41 | -243345081.78 | -19840858.3 | -1500402.88 | -1506572.65 | 123428749.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (四）机械租赁费 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -16033034.52 | -17505884.67 | 36: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -3141650.02 | -3432401.4 | 25: 0; 36: 0
1 | 200489973 | 中建四局020020210036050002 | 佛山市南海鼎赞机械设备有限公司 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3140750.01 | 408297.5 | -3140750.01 | -408297.5 | 0 | 0 | 18: 2453566.5
2 | 200428777 | 中建四局020020210036050001 | 广东君晖建筑工程有限公司 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 394403.33 | 51272.43 | -394403.33 | -51272.43 | 0 | 0 | 18: 290000
3 | 200353812 | 中建四局0200202103605001 | 广州小老虎建筑机械租赁有限公司 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8322775.17 | 749049.77 | -8322775.17 | -749049.77 | 0 | 0 | 18: 8851326.33
4 | 100217539 | 中建四局0200202103605002 | 广州易达运输有限公司 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 58915.4 | 1767.47 | -58915.4 | -1767.47 | 0 | 0 | 18: 60682.87
5 | 200372422 | 中建四局02002021036050003 | 深圳市鑫俊辉机械设备有限公司 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 260430 | 23438.7 | -260430 | -23438.7 | 0 | 0 | 18: 200000
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36: 0
|  |  | 机械费小计： |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12177273.91 | 1233825.87 | -12177273.91 | -1233825.87 | -19174684.54 | -20938286.07 | 18: 11855575.7; 25: 0; 26: 0
|  |  | （五）其他直接费 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | -23889974.12 | -3105696.93 | 0 | 0
|  |  | 保险费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 432696.64 |  | -432696.64 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1154170.62 |  | -1154170.62 | 0 | 0 | 0
|  |  | 检验试验费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 704751.05 |  | -704751.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25: 0
|  |  | 其他直接费小计： |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291618.31 | 0 | -18159564.73 | -3105696.93 | 0 | 0 | 18: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | （六）间接费 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | -1222044.27 | -158876.13 | 0 | 0
|  |  | 企业年金 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 17742.24 |  | -17742.24 | 0 | 0 | 0
|  |  | 住房公积金 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 354846 |  | -354846 | 0 | 0 | 0
|  |  | 保安保洁费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 85380.32 |  | -85380.32 | 0 | 0 | 0
|  |  | 修理费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45517.86 |  | -45517.86 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 35702.91 |  | -35702.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | 冲晒印刷费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 141655.44 |  | -141655.44 | 0 | 0 | 0
|  |  | 办公用品费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 342874.91 |  | -342874.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | 医疗保险 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 239686.83 |  | -239686.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | 基本养老保险 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 785587.66 |  | -785587.66 | 0 | 0 | 0
|  |  | 境内差旅费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 56605.13 |  | -56605.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | 失业保险 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27374.29 |  | -27374.29 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工会经费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68528.91 |  | -68528.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工伤保险 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 41844.32 |  | -41844.32 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工资 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6390165.85 |  | -6390165.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | 市内交通费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 249.88 |  | -249.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | 律师费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24056.6 |  | -24056.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 折旧费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8068.7 |  | -8068.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 燃油费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 61952.74 |  | -61952.74 | 0 | 0 | 0
|  |  | 物业管理费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 399120.24 |  | -399120.24 | 0 | 0 | 0
|  |  | 生育保险 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5673.75 |  | -5673.75 | 0 | 0 | 0
|  |  | 社保及公积金 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 275511.16 |  | -275511.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | 租车费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18229.2 |  | -18229.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 维修保养费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16244.86 |  | -16244.86 | 0 | 0 | 0
|  |  | 网络使用费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 127503.01 |  | -127503.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | 职工教育经费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 35002.91 |  | -35002.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | 职工福利费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 188522.63 |  | -188522.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | 补充医疗保险 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2802.66 |  | -2802.66 | 0 | 0 | 0
|  |  | 诉讼费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 310729.56 |  | -310729.56 | 0 | 0 | 0
|  |  | 路桥及停车费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 40569.97 |  | -40569.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | 软件费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14454.72 |  | -14454.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | 通信费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 35361.79 |  | -35361.79 | 0 | 0 | 0
|  |  | 邮寄费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 604.72 |  | -604.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | 分包工程支出 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7404340.81 |  | -7404340.81 | 0 | 0 | 0
|  |  | 报销 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 162980 |  | -162980 | 0 | 0 | 0
|  |  | 直接人工费 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 951309.41 |  | -951309.41 | 0 | 0 | 0
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 间接费小计： |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716801.99 | 0 | -19938846.26 | -158876.13 | 0 | 0 | 18: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | （七）安全费 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | -3140750.01 | -408297.5 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | -394403.33 | -51272.43 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | -8322775.17 | -749049.77 | 0 | 0
|  |  | 安全费小计： |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11857928.51 | -1208619.7 | 0 | 0 | 18: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | 三、成本合计： |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166009034.22 | 12703996.68 | -278307308.82 | -22296844.95 | -1500402.88 | -1506572.65 | 18: 150143800.51; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0
|  |  | 四、计提保修金 | （在建：房建0.6%，其它0.4%；在保修期间的按0.3~0.5%自行确定;保修期结束为0） |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26: 0
|  |  | 五、过程节点奖金 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | -12177273.91 | -1233825.87 | 0 | 0
|  |  | 六、资金占用费用 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 762837.87 |  | 0 | 0 | -23889974.12 | -26995671.05
|  |  | 七、局投资收益（局投资项目选填） | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | -432696.64 | 0 | 0 | 0
|  |  | 八、研发费用 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2996369.36 | 0 | -18864315.78 | -3105696.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 材料费 | [8 empty] | 3926272.64 |  | -3926272.64 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | -704751.05 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | -2291618.31 | 0 | -15867946.42 | -18973643.35
|  |  | 八、成本及费用合计（三+四+五+六+七） |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1243770391% | 125726457% | -3632767803% | -436296150% | -1917468454% | -2093828607% | 18: 12055575.7; 25: 0; 26: 0
|  |  | 九、增值税实际税负（按财务数据） | 根据财务账面实际已缴纳增值税额+尚需缴纳的增值税额 |  |  |  |  | 0% | / | / |  | -3781660393% |  |  | / | 0%
|  |  | 十、税金及附加（按财务数据） | 根据财务账面实际已缴纳税金及附加+尚需缴纳的税金及附加 |  |  |  |  | 0% |  | 0% | 260389.37 |  | -35484600% |  | 0% | 0%
|  |  | 十一、利润 | [5 empty] | 0%
|  |  | 十二、利润率 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | -0.02945% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 含税利润率 |  | 不含税利润率
Note on E21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on F21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on G21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on H21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on I21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on J21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on K21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on L21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on M21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on N21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on O21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on P21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Q21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on R21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on S21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on T21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on U21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on V21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on W21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on X21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Y21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Z21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AA21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AB21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AC21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AD21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AE21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AF21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AG21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AH21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AI21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AJ21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AK21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on M72: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/机械租赁费数据一致**
Note on M78: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本其他直接费数据一致**
Note on M116: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/间接费数据一致**
Note on D124: （在建：房建0.6%，其它0.4%；在保修期间的按0.3~0.5%自行确定;保修期结束为0）
Note on E134: Admin: 尚需缴纳的增值税额=尚需向业主开票（累计实际完成工程量-累计已开票金额）金额对应的销项税额-分包分供尚可抵扣的进项税额
Note on E135: Admin: 尚需缴纳的税金及附加=尚需缴纳的增值税*税金及附加税率