## Sheet1
项目效益审核表 单位：元
序号 | 业主名称： |  |  | 业主所属集团： |  | 我司签约单位： |  |  | 本表填报时间： |  | 数据截止时间：
| 利润中心编码 | 项目编码 | 工程名称（与一体化保持一致） | 项目状态（点选） | 是否办理最终结算 | 最终结算时间 | 商务/材料确认 |  |  |  |  | 财务确认 | [5 empty] | 债权情况 | [6 empty] | 税务情况 | [11 empty] | 备注
[7 empty] | 业主累计确认工程量 (含增值税) | 已完成未确权工程量 (含增值税) | 累计实际完成工作量 (含增值税) | 其中：实际收入应计增值税 | 累计实际完成工作量（不含增值税） | 财务累计入账收入 （不含增值税） | 已价税分离的增值税金额(财务账面数据) | 应入未入账收入（商务实际完成不含税产值-财务账面列报收入） | 尚未价税分离的增值税金 | 财务累计应确认收入（不含增值税） | 财务累计应确认收入（含增值税） | 实际收款 | 其中：财务账面已列报收款 | 其中：已抵债未入账收款 | 其中：其他未入账收款 | 债权总额 | 其中：应收总额 | 是否已取得对账单 （以取得双方用印对账单为准） | 累计已开发票（含税） | 其中：分包抵扣发票额 （含税） | 其中：增值税项下已抵扣税额 | 累计已开具营业税发票 | 其中：分包分供抵扣发票额 | 累计已开具增值税发票 （含税） | 其中：预缴时分包抵扣发票额 | 其中：增值税项下已抵扣税额 | 按结算未开具发票额 | 按收款未开具发票额 | 当前适用税率 | 应收账款-待转销税额
| 筛选合计： | [10 empty] | 289958061.57 | -37816603.93
| 客商编码 | 合同编码 | 客商名称 | 主要工作内容 | 是否办理最终结算 | 最终结算时间 | 商务、物资确认 |  |  |  |  | 财务确认 | [5 empty] | 债务情况 | [6 empty] | 税务情况
[7 empty] | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=11-12 | 15=10-13 | 16=12+14 | 17=12+13+14+15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
（一）人工费
**财务未列部分需增列***
|  |  | 中建四局一公司广州分公司以局名义项目 | [8 empty] | 1277824.57
|  |  | 姚建霞-封存 | [8 empty] | 75440
|  |  | 广州市万有达建筑工程有限公司 | [8 empty] | 39139848.98
|  |  | 朱新伟 | [8 empty] | 59500
|  |  | 汤燕英-封存 | [8 empty] | 71338.33
|  |  | 湖南阳旭建筑劳务服务有限公司 | [8 empty] | 149405.03
|  |  | 胡伟龙 | [8 empty] | 74013.34
人工费小计：
（二）分包工程
**财务未列部分需增列***
|  |  | 广东新添美安防技术有限公司 | [8 empty] | 7542836.89
|  |  | 广东粤忠晟保安服务有限公司 | [8 empty] | 1429064.55
|  |  | 无客商-计提汤村复1地块安全生产费 | [8 empty] | -5809818.35
|  |  | 正工模块化建筑科技（深圳）有限公司 | [8 empty] | 1322968.79
|  |  | 江西志特新材料股份有限公司 | [8 empty] | 6462444.78
|  |  | 深圳市华西安装工程有限公司 | [8 empty] | 16033034.52
|  |  | 湖北省隆兴防水材料有限责任公司 | [8 empty] | 3141650.02
|  |  | 湖南阳旭建筑劳务服务有限公司 | [8 empty] | 39456446.11
分包工程小计：
(三)材料费
1 |  |  | （1）集中采购
2 |  |  | （2）自行采购 |  |  |  | 0
3 |  |  | 其他-中建四局一公司广州分公司以局名义项目 | [8 empty] | -127.2
4 |  |  | 废旧物资处置-零星客户 | [8 empty] | -465452.87
5 |  |  | 研发支出-材料费-无客商-综合体项目型钢混凝土组合结构转 | [8 empty] | -3926272.64
6 |  |  | nan-东莞市广拓建材贸易有限公司 | [8 empty] | 2678965.24
7 |  |  | nan-中励供应链管理（浙江）有限公司 | [8 empty] | 23889974.12
8 |  |  | nan-佛山唐贵五金电器有限公司 | [8 empty] | 1729147.69
9 |  |  | nan-佛山市众万油品贸易有限公司 | [8 empty] | 159653.02
10 |  |  | nan-佛山市翊德通新型环保科技建材有限公司 | [8 empty] | 3870637.75
11 |  |  | nan-广东广物物资有限公司 | [8 empty] | 11516250.3
12 |  |  | nan-广州东龙混凝土有限公司 | [8 empty] | 21666282.13
13 |  |  | nan-广州市万竣混凝土有限公司 | [8 empty] | 18159564.73
14 |  |  | nan-广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂 | [8 empty] | 1222044.27
15 |  |  | nan-广州稔华建材有限公司 | [8 empty] | 747879.41
16 |  |  | nan-广州辰辰建材租赁有限公司 | [8 empty] | 446060
17 |  |  | nan-清远市榕兴新型环保建材有限责任公司 | [8 empty] | 1109491.46
18 |  |  | nan-湖南轨道物流发展有限公司 | [8 empty] | 28926566.64
19 |  |  | 材料库存（注：项目已结算未使用材料冲减项目成本，负数填报）
20 |  |  | 材料调入 | [8 empty] | 34020317.08
21 |  |  | 材料调出（注：负数填报） | [8 empty] | -8241729.17
|  |  | **财务未列部分需增列*** |  |  |  | 0
材料费小计：
|  |  | (四）机械租赁费 | [6 empty] | 0
1 |  |  | 佛山市南海鼎赞机械设备有限公司 | [8 empty] | 3140750.01
2 |  |  | 广东君晖建筑工程有限公司 | [8 empty] | 394403.33
3 |  |  | 广州小老虎建筑机械租赁有限公司 | [8 empty] | 8322775.17
4 |  |  | 广州易达运输有限公司 | [8 empty] | 58915.4
5 |  |  | 深圳市鑫俊辉机械设备有限公司 | [8 empty] | 260430
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [6 empty] | 0
机械费小计：
|  |  | （五）其他直接费 | [5 empty] | 0 | 0
**财务未列部分需增列***
|  |  | 保险费 | [8 empty] | 432696.64
|  |  | 其他 | [8 empty] | 1154170.62
|  |  | 检验试验费 | [8 empty] | 704751.05
其他直接费小计：
|  |  | （六）间接费 | [5 empty] | 0 | 0
**财务未列部分需增列***
|  |  | 企业年金 | [8 empty] | 17742.24
|  |  | 住房公积金 | [8 empty] | 354846
|  |  | 保安保洁费 | [8 empty] | 85380.32
|  |  | 修理费 | [8 empty] | 45517.86
|  |  | 其他 | [8 empty] | 35702.91
|  |  | 冲晒印刷费 | [8 empty] | 141655.44
|  |  | 办公用品费 | [8 empty] | 342874.91
|  |  | 医疗保险 | [8 empty] | 239686.83
|  |  | 基本养老保险 | [8 empty] | 785587.66
|  |  | 境内差旅费 | [8 empty] | 56605.13
|  |  | 失业保险 | [8 empty] | 27374.29
|  |  | 工会经费 | [8 empty] | 68528.91
|  |  | 工伤保险 | [8 empty] | 41844.32
|  |  | 工资 | [8 empty] | 6390165.85
|  |  | 市内交通费 | [8 empty] | 249.88
|  |  | 律师费 | [8 empty] | 24056.6
|  |  | 折旧费 | [8 empty] | 8068.7
|  |  | 燃油费 | [8 empty] | 61952.74
|  |  | 物业管理费 | [8 empty] | 399120.24
|  |  | 生育保险 | [8 empty] | 5673.75
|  |  | 社保及公积金 | [8 empty] | 275511.16
|  |  | 租车费 | [8 empty] | 18229.2
|  |  | 维修保养费 | [8 empty] | 16244.86
|  |  | 网络使用费 | [8 empty] | 127503.01
|  |  | 职工教育经费 | [8 empty] | 35002.91
|  |  | 职工福利费 | [8 empty] | 188522.63
|  |  | 补充医疗保险 | [8 empty] | 2802.66
|  |  | 诉讼费 | [8 empty] | 310729.56
|  |  | 路桥及停车费 | [8 empty] | 40569.97
|  |  | 软件费 | [8 empty] | 14454.72
|  |  | 通信费 | [8 empty] | 35361.79
|  |  | 邮寄费 | [8 empty] | 604.72
间接费小计：
|  |  | （七）安全费 | [5 empty] | 0
1 |  |  | 分包工程支出 | [8 empty] | 7404340.81
2 |  |  | 报销 | [8 empty] | 162980
3 |  |  | 直接人工费 | [8 empty] | 951309.41
|  |  | 安全费小计： | [5 empty] | 0 | 0
三、成本合计：
|  |  | 四、计提保修金 | （在建：房建0.6%，其它0.4%；在保修期间的按0.3~0.5%自行确定;保修期结束为0）
五、过程节点奖金
|  |  | 六、资金占用费用 | [8 empty] | 762837.87
七、局投资收益（局投资项目选填）
八、研发费用
1 |  |  | 材料费 | [8 empty] | 3926272.64
八、成本及费用合计（三+四+五+六+七）
|  |  | 九、增值税实际税负（按财务数据） | 根据财务账面实际已缴纳增值税额+尚需缴纳的增值税额 | [5 empty] | / | / |  |  |  |  | /
|  |  | 十、税金及附加（按财务数据） | 根据财务账面实际已缴纳税金及附加+尚需缴纳的税金及附加 | [7 empty] | 260389.37
十一、利润
十二、利润率
[9 empty] | 含税利润率 |  | 不含税利润率
Note on E19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on F19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on G19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on H19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on I19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on J19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on K19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on L19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on M19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on N19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on O19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on P19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Q19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on R19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on S19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on T19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on U19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on V19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on W19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on X19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Y19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Z19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AA19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AB19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AC19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AD19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AE19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AF19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AG19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AH19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AI19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AJ19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AK19: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on M62: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/机械租赁费数据一致**
Note on M68: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本其他直接费数据一致**
Note on M103: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/间接费数据一致**
Note on D110: （在建：房建0.6%，其它0.4%；在保修期间的按0.3~0.5%自行确定;保修期结束为0）
Note on E117: Admin: 尚需缴纳的增值税额=尚需向业主开票（累计实际完成工程量-累计已开票金额）金额对应的销项税额-分包分供尚可抵扣的进项税额
Note on E118: Admin: 尚需缴纳的税金及附加=尚需缴纳的增值税*税金及附加税率