## Sheet1
项目效益审核表 单位：元
序号 | 业主名称： |  |  | 业主所属集团： |  | 我司签约单位： |  |  | 本表填报时间： |  | 数据截止时间：
| 利润中心编码 | 项目编码 | 工程名称（与一体化保持一致） | 项目状态（点选） | 是否办理最终结算 | 最终结算时间 | 商务/材料确认 |  |  |  |  | 财务确认 | [5 empty] | 债权情况 | [6 empty] | 税务情况 | [11 empty] | 备注
[7 empty] | 业主累计确认工程量 (含增值税) | 已完成未确权工程量 (含增值税) | 累计实际完成工作量 (含增值税) | 其中：实际收入应计增值税 | 累计实际完成工作量（不含增值税） | 财务累计入账收入 （不含增值税） | 已价税分离的增值税金额(财务账面数据) | 应入未入账收入（商务实际完成不含税产值-财务账面列报收入） | 尚未价税分离的增值税金 | 财务累计应确认收入（不含增值税） | 财务累计应确认收入（含增值税） | 实际收款 | 其中：财务账面已列报收款 | 其中：已抵债未入账收款 | 其中：其他未入账收款 | 债权总额 | 其中：应收总额 | 是否已取得对账单 （以取得双方用印对账单为准） | 累计已开发票（含税） | 其中：分包抵扣发票额 （含税） | 其中：增值税项下已抵扣税额 | 累计已开具营业税发票 | 其中：分包分供抵扣发票额 | 累计已开具增值税发票 （含税） | 其中：预缴时分包抵扣发票额 | 其中：增值税项下已抵扣税额 | 按结算未开具发票额 | 按收款未开具发票额 | 当前适用税率 | 应收账款-待转销税额
| L403600750 | 1220159233 | 花都区东风体育馆应急转运点项目安装工程 | [8 empty] | 12482611.56 | 1123435.04
| 客商编码 | 合同编码 | 客商名称 | 主要工作内容 | 是否办理最终结算 | 最终结算时间 | 商务、物资确认 |  |  |  |  | 财务确认 | [5 empty] | 债务情况 | [6 empty] | 税务情况
[7 empty] | 商务已结(含税) | 截止目前应结未结(含税) | 实际诶计成本(含税) | 累计成本可抵扣增值税税金 | 实际累计成本 （不含可抵扣税金） | 截止目前财务已入账成本（不含增值税） **同财务账面合同履约成本/工程施工成本一致** | 已价税分离的增值税金 （财务账面数据） | 应入未入账成本（不含增值税） | 尚未价税分离的增值税金 | 实际成本 （不含增值税） | 实际成本 （含增值税） | 累计付款 | 其中：财务账面已列报付款 | 其中：已办理供应链或票据背书未入账付款 | 其中：其他未入账付款 | 债务总额 | 其中：应付总额 | 是否已取得对账单 （以取得双方用印对账单为准） | 累计已收取发票（含税） | 其中：累计已收取营业税发票额 | 其中：累计已收取增值税发票额 | 其中：营业税及增值税预缴时已抵扣发票额 | 已收取增值税发票对应税额 | 其中：已认证税额 | 已收取待认证税额 |  | 按结算未收取发票额 | 按付款未收取发票额 | 当前适用税率 | 其他应收-待扣减税额
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=11-12 | 15=10-13 | 16=12+14 | 17=12+13+14+15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
二、成本
（一）人工费
1 |  | 中建四局150020220103040001 | 无客商-应付花都区东风体育馆应急转运点 | [8 empty] | 1367100
2 |  | 中建四局150020220103040002 | 无客商-应付花都区东风体育馆应急转运点 | [8 empty] | 141291.26
3 |  | 中建四局150020220103040004 | 无客商-结算劳务款-东莞市东城晨旭金属 | [8 empty] | 390736.42
4 |  | 中建四局150020220103040001 | 无客商-结算劳务款-广州勤昌建筑劳务有 | [8 empty] | 58500
5 |  | 中建四局150020220103040005 | 无客商-结算劳务款-广州市番禺区永元建 | [8 empty] | 552239.57
6 |  | 中建四局150020220103040001 | 无客商-结转花都区东风体育馆应急转运点 | [8 empty] | 926100
7 |  | 中建四局150020220103040001 | 无客商-花都东风体育馆应急转运点改建项 | [8 empty] | 242550
**财务未列部分需增列***
人工费小计：
（二）分包工程
1 |  | 中建四局150020220103030001 | 无客商-结算分包工程款-众源科技(广东 | [8 empty] | 550458.72
2 |  | 中建四局150020220103030001 | 无客商-结算分包工程款-众源科技（广东 | [8 empty] | 454531.76
**财务未列部分需增列***
分包工程小计：
(三)材料费
（1）集中采购
（2）自行采购
1 |  | 中建四局150020220103060006 | 无客商-结算购货款-广东广合工贸有限公 | [8 empty] | 328452.59
2 |  | 中建四局150020220103060002 | 无客商-结算购货款-广东明之运实业发展 | [8 empty] | 1403891.91
3 |  | 中建四局150020220103060007 | 无客商-结算购货款-广东林源科技技术有 | [8 empty] | -93479.27
4 |  | 中建四局150020220103060003 | 无客商-结算购货款-广州千科呈环保科技 | [8 empty] | 81982.3
5 |  | 中建四局150020220103060008 | 无客商-结算购货款-广州南泉机电设备有 | [8 empty] | 475889.04
6 |  | 中建四局150020220103060012 | 无客商-结算购货款-广州市建新五金有限 | [8 empty] | 62042.34
7 |  | 中建四局150020220103060004 | 无客商-结算购货款-广州市白云泵业集团 | [8 empty] | 377315.04
8 |  | 中建四局150020220103060010 | 无客商-结算购货款-广州市花都区秀全优 | [8 empty] | 489395.88
9 |  | 中建四局150020220103060007 | 无客商-结算购货款-广州林源建筑安装工 | [8 empty] | 204681.08
10 |  | 中建四局150020220103060001 | 无客商-结算购货款-广州肇泰环保工程有 | [8 empty] | 98150.44
11 |  | 中建四局150020220103060011 | 无客商-结算购货款-无锡市国联金属材料 | [8 empty] | 583466.14
12 |  | 中建四局150020220103060005 | 无客商-结算购货款-珠海市东方山谷自动 | [8 empty] | 152597.34
13 |  | 中建四局150020220103060009 | 无客商-结算购货款-穗淼（广州）环保科 | [8 empty] | 418017.7
14 |  |  | 其他 | [8 empty] | 2698.23
材料调入
材料调出（注：负数填报）
材料库存（注：项目已结算未使用材料冲减项目成本，负数填报）
**财务未列部分需增列***
材料费小计：
|  |  | (四）机械租赁费 | [6 empty] | 0
0
|  |  | **财务未列部分需增列*** | [6 empty] | 0
机械费小计：
|  |  | （五）其他直接费 | [5 empty] | 0 | 0
1 | [9 empty] | 0
2 | [9 empty] | 0
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
**财务未列部分需增列***
其他直接费小计：
|  |  | （六）间接费 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 冲晒印刷费 | [8 empty] | 2000
|  |  | 工资 | [8 empty] | 189100
**财务未列部分需增列***
间接费小计：
|  |  | （七）安全费 | [5 empty] | 0
|  |  | 其他 | [8 empty] | 27591.39
|  |  | 直接人工费 | [8 empty] | 54633.5
|  |  | 安全费小计： | [5 empty] | 0 | 0
三、成本合计：
|  |  | 四、计提保修金 | （在建：房建0.6%，其它0.4%；在保修期间的按0.3~0.5%自行确定;保修期结束为0）
五、过程节点奖金
|  |  | 六、资金占用费用 | [8 empty] | 901666.67
七、局投资收益（局投资项目选填）
八、研发费用
1
2
3
九、成本及费用合计（三+四+五+六+七）
|  |  | 十、增值税实际税负（按财务数据） | 根据财务账面实际已缴纳增值税额+尚需缴纳的增值税额 | [5 empty] | / | / |  |  |  |  | /
|  |  | 十一、税金及附加（按财务数据） | 根据财务账面实际已缴纳税金及附加+尚需缴纳的税金及附加 | [7 empty] | 25924.24
十二、利润
十三、利润率
[9 empty] | 含税利润率 |  | 不含税利润率
Note on E21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on F21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on G21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on H21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on I21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on J21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on K21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on L21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on M21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on N21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on O21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on P21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Q21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on R21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on S21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on T21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on U21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on V21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on W21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on X21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Y21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on Z21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AA21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AB21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AC21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AD21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AE21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AF21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AG21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AH21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AI21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AJ21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on AK21: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/直接人工费数据一致**
Note on M55: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/机械租赁费数据一致**
Note on M63: 于: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本其他直接费数据一致**
Note on M68: **同财务账面合同履约成本/工程施工成本/间接费数据一致**
Note on D74: （在建：房建0.6%，其它0.4%；在保修期间的按0.3~0.5%自行确定;保修期结束为0）
Note on E83: Admin: 尚需缴纳的增值税额=尚需向业主开票（累计实际完成工程量-累计已开票金额）金额对应的销项税额-分包分供尚可抵扣的进项税额
Note on E84: Admin: 尚需缴纳的税金及附加=尚需缴纳的增值税*税金及附加税率